## Slide 1: Atelier de Démarrage
Réunion du 29.03.18
Processus indicatif de préparation du
nouveau Programme de Coopération
2019-2023

## Slide 2: Agenda
Mot d’accueil de M. Christophe DANGNIHIN, Directeur Europe MAEC
Mot d’accueil de Mme Hannelore DELCOUR, Chargée d’Affaires en pied
Présentation des éléments de réforme sur le cycle de programmation (RR)
Présentation du processus de préparation du nouveau Programme bénino-belge (PM)

## Slide 3
ELEMENTS DE REFORME SUR LE CYCLE DE PROGRAMMATION

## Slide 4: Eléments de réforme sur le mandat Enabel
Mandat élargi:
  Opérationnel -> plus stratégique
  Exécution + coordination ↗
  Rôle renforcé comme « Assembleur d’expertises »
Plus grande autonomie:
  Gestion par intervention -> gestion du Portefeuille pays
Diversification des outils:
  Coopération déléguée, prêts, …
Tout en gardant un focus :
  Sur la construction des capacités et des systèmes pérennes

## Slide 5: Eléments de réforme sur le cycle de Programmation (1/2)
Préparation du nouveau Programme en 2 phases: Stratégie pays + Portefeuille
Pilotage par Enabel, en étroite collaboration avec Ambabel et autres acteurs
Intégration des nouvelles priorités politiques:
  Croissance économique inclusive
  Droits humains, avec une attention particulière pour les femmes et les enfants
  Digitalisation
  Durabilité + Environnement et changements climatiques

## Slide 6: Eléments de réforme sur le cycle de Programmation (2/2)
En faisant preuve d’Innovation
Avec une approche intégrée, recherchant les synergies et complémentarité entre instruments et acteurs belges de coopération
Impliquant aussi les acteurs du secteur privé
Veillant à une complémentarité et consolidation des actions appuyées par les différents PTF (global partnerships)

## Slide 7: Approche intégrée
Sur le plan stratégique: recherche de
  Cohérence et additionnalité des apports des instruments et acteurs belges (Bio Invest, Finexpo, ACNG, Coop Univ, …) selon mandats respectifs
  Possibilité de co-financements et coopérations déléguées réciproques avec autres PTF
Sur le plan opérationnel:
  Délégation opérationnelle via Conventions de subsides (après mise en concurrence)
  Mobilisation expertises publiques belges via Accords spécifiques de coopération
  Recherche d’intérêts partagés avec acteurs privés (ex: sur certaines CVA)

## Slide 8
ELEMENTS DU PROCESSUS DE PREPARATION

## Slide 9: Produits attendus
Le processus de préparation a pour objectif de délivrer:
Un document de Stratégie pays (ST) | Un document de Portefeuille pays (PF) Ensemble cohérent d’interventions
Analyse du contexte et leviers de changement Stratégiques spécifiques proposées et OS Groupes cibles prioritaires Modalités d’aide et de mise en œuvre Analyse de risques et obligations Mécanismes de modification | Composition du portefeuille Description des interventions y compris acteurs de mise en œuvre Pilotage et suivi du portefeuille

## Slide 10: Calendrier
Mar | Avr | Mai | Juin | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc
CS
Atelier de partage
@ Cotonou
09/05
COMPAR
22/03
Kick-Off
29/03
Soumission pour approbation Ministre
belge
@ BXL
01/07
Atelier Approche Intégrée
@ BXL
17-18/04
Phase d’analyse, études et appuis
Atelier
Elaboration PF
@ BXL
25-26/09
15/07
Atelier de partage
@ Cotonou
23/10
ST
PF
Préparation Stratégie
Préparation Portefeuille
Missions Product Mgers
Soumission pour approbation par le Ministre belge
@ BXL
10/11
Approbation
Portefeuille
Approbation
Stratégie
Phase de production

## Slide 11: Séquençage Phase 1
29/03: Atelier de démarrage (kick off) à Cotonou
Mi-mars à mi-avril: Phase d’analyse
  Missions d’appui au Bénin (product managers et consultants)
  Séances techniques de travail conjointes avec les différents acteurs
17 et 18 /04: Atelier Approche Intégrée avec les acteurs belges (DGD, Enabel, ACNG, secteur privé, etc) et partenaires techniques béninois @ Bruxelles
Mi-avril à mi-mai: Phase d’élaboration
  Séances de consultation et de travail multi acteurs (suite) pour l’élaboration de la stratégie
09 /05: Atelier de partage de l’avant-projet de stratégie @ Cotonou
2ème quinzaine de juin: Corrections / améliorations du projet de stratégie
01/07: Soumission du projet de stratégie pour approbation par le Ministre belge

## Slide 12: Implication des partenaires (nationaux, PTFs, ACNGs, etc )
Phase de collecte d’information et d’analyse (en cours, au Bénin)
  + missions HQ et consultants du 03/04 au 13/04
  Focus sur - Cadre politique et stratégique national
  - Contexte et leviers de changement
  - Acteurs et instruments existants
  - Leçons apprises
  Phase Approche Intégrée (17 et 18/04 à Bruxelles)
  Recherche de complémentarité et d’intérêts partagés avec les autres acteurs belges
  Phase de partage (Début mai, au Bénin)
  Feedback sur les propositions
  Est-ce complet, cohérent et complémentaire ?

## Slide 13: Equipe de Préparation
Appuis transversaux
Fabian Clément Preparation Manager
fabian.clement@enabel.be 67 72 59 23
+…
Bart Cornille
Expert Digitalisation
Bart.cornille@enabel.be
À compléter
Virginie Bartholomé
Product Manager 1
Virginie.bartholome
@enabel.be
Lawrence Ghesquière
Lawrence.ghesquiere
@enabel.be
Clément Marchand
Consultant
Carole Chevallier
Consultante
Equipe 1
+…
Point focal Ministère technique à identifier
Sophie Waterkeyn
Product Manager 2
Sophie.waterkeyn
@enabel.be
Equipe 2
+…
Point focal Ministère technique à identifier
Karel Gyselinck
Product Manager 3
Karel.gyselinck
@enabel.be
Equipe 3
+…
Point focal Ministère technique à identifier

## Slide 14
Merci de votre attention