PROJET D’INITIATION A LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT A TRAVERS LA CREATION ET L’ANIMATION DE CLUBS ECOLOGIQUES DANS 10 ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE TCHAOUROU

SOMMAIRE

1. PRESENTATTION DES DEMANDEURS  DU PROJET ………………………………….

1.1 Identification du demandeur de projet ……………………………………………………..

1.2 Présentation sommaire du projet ……………………………………………………………

  - Identification du codemandeur du projet ………………………………………………..

2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION ………………………………………………………..

3. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DE LA ZONE D’INTERVENTION …………..

4. OBJECTIF GLOBAL ET OBJECTIFS SPECIFIQUES DU PROJET ……………………..

4.1. Objectif global du projet …………………………………………………………………..

4.2 Objectif(s) spécifique(s) du projet …………………………………………………………

5. ACTIVITES DU PROJET ………………………………………………………………..

6. RESULTATS ATTENDUS ………………………………………………………………..

7- METHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE ………………………………………………

7.1 Description des activités …………………………………………………………………

7.2 L’équipe du projet ………………………………………………………………………..

7.3 Autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet ……………………………..

7.4 Suivi et évaluation interne du projet ………………………………………………………

7.5 Evaluation du projet ……………………………………………………………………….

8. REPRODUCTIBILITE DU PROJET ………………………………………………………

9. CHRONOGRAMME DES ACTIVITES ……………………………………………………..

10. CADRE LOGIQUE ………………………………………………………………………

11. BUDGET DU PROJET …………………………………………………………………..

11.1 Ventilation des coûts ………………………………………………………………………

11.2 Plan de financement ……………………………………………………………………….

ANNEXES : PIECES JUSTIFICATIVES …………………………………………………….

Annexe 1 : Pièces justificatives du Demandeur ……………………………………………

Annexe 1.1 : Journal officiel et récépissé du Demandeur …………………………………….

Annexe 1.2 : Preuves des expériences professionnelles du Demandeur ………………………

Annexe 2 : Pièces justificatives du Co-Demandeur ……………………………………….

Annexe 2.1 : Journal officiel et récépissé du Demandeur ……………………………………..

Annexe 2.2 : Preuves des expériences professionnelles du Demandeur ………………………

1. PRESENTATTION DES DEMANDEUR S  DU PROJET

| 1.1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR DE PROJET |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom complet ou raison sociale du demandeur |  | Institution Non Gouvernementale d’Union pour le Développement et pour l’Environnement |  |  |
| Acronyme communément utilisé pour désigner le demandeur |  | INUDE - ONG |  |  |
| Adresse postale, adresse électronique |  | Téléphones officiels organisme | Téléphones principaux responsables |  |
|  |  | 94 41 19 11 | 95 86 40 52 / 67 12 08 96 |  |
| Nom, prénoms, titre et coordonnées précises du représentant officiel du demandeur |  | ASSOGBA A. Albéric Directeur Exécutif 95 86 40 52 / 67 12 08 96 E-mail : inudeong2012@yahoo.fr /asalaf2003@yahoo.fr |  |  |
| Type de structure |  | ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE (ONG) |  |  |
| Situation géographique : lieu d'implantation du siège social du demandeur de projet |  | Département : Borgou Commune : Parakou Arrondissement : 3ème Quartier : Gbira Maison : TIEMOGO Moussa |  |  |
| Date de création et numéro de l’acte de création |  | Date de création : Janvier 2000 | Numéro de l’acte de création : N° 2001/ 077/MISAT/DC/ SG/DAI/SAAP-ASSOC DU 23/02/2001 | Département : Borgou commune : Parakou |
| Missions du demandeur |  | - Application du SAP (système amélioré de production) : est une technique ingénieuse de la mise en exécution de l’assolement et de l’association agriculture élevage pour une agriculture durable avec la protection du sol et de l’environnement. - Promouvoir dans un esprit de concertation, le développement économique et social intégré des communautés à la base, dans les domaines de l’Agriculture, de l’environnement, la santé, de l’éducation et de la culture. - Favoriser l’accès aux technologies de l’Information de la Communication (TIC), à travers la formation, l’Appui Conseil, l’Appui Technique et le renforcement des capacités des communautés à la base. |  |  |
| Zone (s) ou communes d’intervention de l’organisme porteur |  | ALIBORI : Banikoara, Kandi, Karimama, Malanville ATACORA : Matéri ATLANTIQUE : Abomey-Calavi, Ouidah, Kpomassè, Allada, Sô-Ava, Zê, Toffo, Tori-Bossito BORGOU : Bembèrèkè, Kalalé, Parakou, Pèrèrè, N’dali, Nikki, Sinendé et Tchaourou COLLINES : Dassa-Zoumé, Glazoué, Ouèssè et Savè OUEME : Avrankou, Aguégués, Akpro-Missérété, Adjohoun, Adjarra, Bonou, Dangbo, Sèmè-Kpodji |  |  |
| Domaine d’intervention de l’organisme |  | • Environnement • Agriculture/Elevage (domaine prioritaire) • Développement local : Elaboration et appui à la mise en œuvre des PDC • Santé • Hygiène et assainissement (ATPC) • Education •Approvisionnement en Eau potable / Hydrauliques villageoises • Renforcement des capacités au niveau des Elus et Agents communaux. • TIC (Technologie de l’Information et de la Communication) |  |  |
| Principaux financements et partenariats noués au cours des deux dernières années |  | - Projet : Projet Protection et Réhabilitation des Sols pour améliorer la sécurité alimentaire Objet : Encadrement des producteurs et productrices sur les mesures de Gestion Durable des Terres et d’Adaptation aux Changements Climatiques (GDT/ACC) Montant du financement : 137 450 816F CFA - Projet : ProAGRI Objet : Encadrement des producteurs et productrices sur les mesures de Gestion Durable des Terres et d’Adaptation aux Changements Climatiques (GDT/ACC) Montant du financement : 137 450 816F CFA - Projet : Programme Régional des Aménagements Hydrauliques multi-usages pour la réalisation de la sécurité alimentaire au Benin Objet : Intermédiation sociale pour la phase de réalisation et la phase d’exploitation lot mo 15 04 – UEMOA des infrastructures hydroagricoles Montant du financement : 25 800 000 FCFA - Projet : Projet BID-UEMOA d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural au Bénin Objet : Mission d’intermédiation sociale pour la réalisation des ouvrages d’hydraulique et d’assainissement et ATPC dans 24 communes des départements de l’Atlantique, du Borgou et de l’Ouémé Montant du financement : 143 045 000 FCFA - Projet : Projet d’appui à la sécurisation des droits fonciers des ménages par la délivrance massive des ADC et CT dans la commune de N’Dali Objet : Appui à la délivrance des actes de sécurisation foncière Montant du financement : 27.148.800 FCFA - Projet : Mission de sécurisation de 100 km de couloir de passage dans les communes de Bembèrèkè et Sinendé Objet : Appui à la sécurisation de couloir de passage Montant du financement : 12.492.000 FCFA |  |  |
| Principales réalisations sur les deux dernières années avec les sources de financement : (domaines de l’environnement et des changements climatiques) |  | - Projet Protection et Réhabilitation des Sols pour améliorer la sécurité alimentaire Description : Encadrement des producteurs et productrices sur les mesures de Gestion Durable des Terres et d’Adaptation aux Changements Climatiques (GDT/ACC). Ces mesures sont : 1- Gestion Intégrée de la fertilité des Sols 2- Agriculture de Conservation 3- Conservation des Eaux et des Sols (CES) 4- Gestion Intégrée de l’Agriculture et de l’Elevage 5- Agroforesterie et Forêts Individuelles 6- Adaptation aux Changements Climatiques (ACC) Source de financement : ProSOL / GIZ - Projet : ProAGRI Objet : Encadrement des producteurs et productrices sur les mesures de Gestion Durable des Terres et d’Adaptation aux Changements Climatiques (GDT/ACC) Montant du financement : 137 450 816F CFA - Programme Régional des Aménagements Hydrauliques multi-usages pour la réalisation de la sécurité alimentaire au Benin Description : Intermédiation sociale pour la phase de réalisation et la phase d’exploitation lot mo 15 04 – UEMOA des infrastructures hydroagricoles. Elle consiste à : 1- Réalisation des études socioéconomiques 2- Appui à la réalisation des études d’impact environnemental 3- Appui à la réalisation des infrastructures d’aménagement hydro agricole 4- Mise en affermage des ouvrages hydroagricoles et hydrauliques réalisés 5- Renforcement de capacité des producteurs sur les itinéraires techniques des différentes spéculations (piment, tomate, gombo, pomme de terre, riz, maïs, choux, pisciculture, etc.) et sur d’autres thématiques telles que : Gestion administrative, financière et comptable, Gestion de conflit. 6- Appui-conseil à l’exploitation de périmètre irrigué Source de financement : UEMOA - Projet de sécurisation de 100 km de couloir de passage dans les communes de Bembèrèkè et Sinendé Description : Appui à la sécurisation de couloir de passage 1- Faire une exploration des couloirs de passage existants dans les localités concernées pour en produire une situation de départ 2- Elaborer une base de données des coordonnées géographiques des couloirs de passage 3- Réaliser le balisage avec des bornes végétales et en béton des couloirs de passage dans les deux communes 4- Réaliser un décompte des acteurs directement bénéficiaires des retombées de cette action de sécurisation Etc. Source de financement : ProPFR / GIZ |  |  |
| - 1.2 PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET |  |  |  |  |
| Titre du projet |  | PROJET D’INITIATION A LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT A TRAVERS LA CREATION ET L’ANIMATION DE CLUBS ECOLOGIQUES DANS 10 ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE TCHAOUROU |  |  |
| Localisation : (donner toutes les informations relatives à la localisation du projet : département/ commune/ arrondissement/quartiers) |  | Département : Borgou Commune : Tchaourou Arrondissements : Tchaourou, Tchatchou, Bétérou, Sanson, Kika, Alafiarou, Goro Ecoles : |  |  |
| Objectif principal du projet |  | Contribuer à l’éveil de conscience des écoliers dans la conservation et la restauration de l’environnement pour un développement durable à travers l’éducation environnementale |  |  |
| Objectifs spécifiques du projet |  | - Mettre en place un cadre de préservation et de restauration de l’environnement dans chacune des 10 écoles concernées par le projet - Rendre fonctionnels le cadre mis en place dans chaque école concernée par le projet - Reboiser les 10 écoles concernées par le projet |  |  |
| Populations bénéficiaires |  | La commune de Tchaourou est la plus vaste commune du Bénin (référence). L’écosystème de cette commune subit une forte action humaine due aux activités agricoles. Les conséquences de cette dégradation de l’environnement suscite chez les demandeurs le désir de contribuer à rehausser la prise de conscience des enfants en particulier et de toute la population en général sur la nécessité de promouvoir à la base les réflexes de comportements porteurs de l’environnement en vue de réduire les nombreuses menaces qui pèsent sur les ressources naturelles et le cadre de vie à travers la prise en compte des activités de sensibilisation en milieu scolaire. Ainsi, de façon directe le projet va impacter 1000 écoliers soit 100 écoliers par école. De façon indirecte, il impactera environ 223 000 personnes. |  |  |
| Domaine et sous domaine d’intervention du projet : |  | Ce projet intervient dans le domaine de la sauvegarde de l’environnement. |  |  |
| Durée du projet : |  | 24 mois (2 ans) |  |  |
| Plan de financement | Cout global du projet : | 49 991 250F CFA TTC |  |  |
|  | Montant sollicité du FNEC: | 47 491 685F CFA TTC |  |  |
|  | Contrepartie du promoteur: | 2 499 565F CFA TTC |  |  |
|  | Apport des autres partenaires clés : | Néant |  |  |
| - 1.3 IDENTIFICATION DU CODEMANDEUR DU PROJET |  |  |  |  |
| Nom de l’organisme : |  | Afrique Espoir |  |  |
| Statut juridique de l’organisme : |  | ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE (ONG) |  |  |
| Nationalité : (préciser si le partenaire est béninois ou d’une autre nationalité) |  | BENINOISE |  |  |
| Situation géographique et adresse du partenaire |  | Département : Borgou Commune : Tchaourou Arrondissement : Tchaourou Quartier : Ilé Anangni Maison : SANNI Ibrahim |  |  |
| Nom, prénoms, fonction et cordonnées de la personne à contacter |  | SANNI Machioudou Directeur Exécutif 97 46 03 63 / 95 35 99 01 E-mail : afriqueespoir2019@gmail.com |  |  |
| Principaux financements et partenariats noués au cours des deux dernières années |  | Reboisement et assainissement dans deux (02) collèges d’enseignement général de la ville de Tchaourou. Description : Appui à la réalisation des activités préliminaires (nettoyage des sites de reboisement, confection des cages de protection des plants, trouaisons), appui à l’achat et le transport des plants, à la mise en terre des plants puis l’appui de l’ONG à l’assainissement desdits collèges et la réalisation de quelques actions d’IEC sur la sauvegarde de l’environnement à l’endroit des usagers des collèges Source de financement : Fond propre de l’ONG |  |  |

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les pays en voie de développement sont de plus en plus caractérisés par une forte croissance démographique et une pression sans précédent sur l’environnement. Cette pression a entraîné de nombreux problèmes environnementaux aussi bien au niveau des ressources naturelles qu’au niveau des cadres de vie.

Le Bénin dans son document de politique nationale en matière d’environnement a identifié les défis auxquels il est confronté. Il s’agit entre autres de la mauvaise pratique des feux de brousse, le surpâturage, les coupes anarchiques de bois, les défrichements et déforestation incontrôlés, les systèmes d’exploitation inadaptés, les agressions répétées contre les aires protégées, l’utilisation abusive des pesticides, etc…

Ces maux sont présentement et progressivement accentués par les changements climatiques dont l’unanimité scientifique est faite sur l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des évènements climatiques extrêmes tels que les fortes chaleurs, les inondations, les sécheresses, les vents violents.

La population Béninoise vit en majorité des ressources naturelles or le pays a un taux de couverture forestière faible. Plusieurs actions en réaction à ces défis ont été initiées. Ce sont à titre indicatif les Journées Nationales de l’Arbre (JNA), le Programme annuel de reboisement « dix millions d’âmes, dix millions d’arbres », les journées nationales de « reboisement Inter forces », le programme d’action nationale à la variabilité et aux changements climatiques…

Parmi les nombreuses mesures appliquées ou envisagées se trouve l’éducation environnementale. Cette dernière peut être considérée comme le moteur de transformation des sociétés et peut bien permettre aux citoyens à terme d’agir en cohérence avec leurs aspirations à savoir : la sauvegarde et la protection de la nature.

L’Etat béninois a entrepris des initiatives en vue d’intégrer l’éducation environnementale dans les programmes scolaires. Ces initiatives se doivent d’être accompagnées par la société civile pour plus d’efficacité et d’efficience.

C’est pour contribuer à promouvoir une culture de comportements porteurs de l’environnement et pour faire face aux nombreuses sollicitations en matière d’informations, de formation et de sensibilisation sur l’environnement en milieu scolaire dont il est l’objet que l’«Institution Non gouvernementale d’Union pour le Développement et pour l’Environnement » et « Afrique Espoir » ont formulé le présent projet intitulé « Projet d’initiation à la sauvegarde de l’Environnement à travers la création et l’animation de clubs écologiques dans 10 écoles primaires dans la commune de Tchaourou ».

Ce projet, dans sa mise en œuvre privilégiera une approche hautement participative et accordera une attention particulière aux expériences réussies en matière de comportements porteurs de l’environnement chez l’enfant.

La vision qui sous-tend l’élaboration et la mise en œuvre du projet est celle d’une culture de promotion et protection des ressources naturelles et du cadre de vie dans une dynamique de développement durable, équitable et propre.

La mission de ces clubs est de contribuer à rehausser la prise de conscience des enfants, de toute la population sur la nécessité de promouvoir à la base les réflexes de comportements porteurs de l’environnement en vue de réduire les nombreuses menaces qui pèsent sur les ressources naturelles et le cadre de vie à travers la prise en compte des activités d’Information, Education et Communication en milieu scolaire.

A cet effet, convaincu de l’incontournable contribution des médias dans la prise de conscience en matière de gestion de l’environnement, le projet sera doté d’un outil de communication ; un bulletin dénommé « Envir Infos ». « Envir Infos » est un trimestriel d’informations gratuit sur l’environnement et son credo est de contribuer à l’éveil de consciences des écoliers en particulier et celle des populations pour une meilleure protection de notre cadre de vie.

Il se veut un outil de communication et de vulgarisation des bonnes pratiques en matière de protection et de restauration des ressources naturelles.

Par son contenu et sa démarche, le projet inspirera toutes les autres écoles de la commune et du Bénin.

- PRESENTATION ET JUSTIFICATION DE LA ZONE D’INTERVENTION

Située dans le département du Borgou, la Commune de Tchaourou s’étend sur une  superficie de 7256 km2 soit 28% de la superficie totale de ce département et environ  6,5% du territoire national. Elle est limitée au Nord par les communes de Parakou, Pèrèrè, et N’Dali, au sud par  la commune de Ouèssè, à l’Est par la République Fédérale du Nigéria et à l’Ouest par  les communes de Bassila et Djougou.

- Aspect sociodémographique

Avec une population de 223 138 habitants dont 111 562 de femmes (RGPH4)  et une densité évaluée à  environ 30 hbts/km2, la commune de Tchaourou compte une multitude de groupes  ethniques dont les plus dominants sont les Bariba (34,2%) ; les Peulhs (18,9 %) et les Nagots (15,8 %).

- Climat

A l’instar des autres communes du département du Borgou, la commune de Tchaourou  est soumise à l’influence du climat sud-soudanien. Il s’agit d’un climat uni modal caractérisé par une saison sèche et une saison humide. Les totaux pluviométriques varient entre 1100 et 1200 mm/an et compte entre six et sept mois humides au cours de l’année. Cette répartition pluviométrique favorise les cultures à cycles longs telles que l’igname et le manioc qui s’y produisent en grande quantité et fait de la commune le grenier à tubercule du pays. Elle favorise par ailleurs le développement de certaines essences végétales qui expliquent le type de végétation qu’on y rencontre.

- Relief

Le relief de la commune de Tchaourou est constitué de plaines et de plateaux surmontés par endroit de monticules/collines culminant parfois à plus de 300 m d’altitude (cas de massifs de Wari-Maro). Les collines expliquent la présence des carrières de graviers et de granites observées çà et là au niveau de la commune. Ces carrières constituent des sources potentielles de richesses pour la commune.

- Sols

La structure du sol au niveau de la commune de Tchaourou est de type ferrugineux tropicaux faiblement concrétionnés. Ce sont des sols lessivés. Dans l’ensemble, la productivité est fortement influencée par le pourcentage de terre fine et par la médiocrité du drainage.

- Végétation

Tchaourou est une zone de savane avec quelques forêts semi-décidues et galeries forestières. La zone de savane est de type arborée et arbustive. On y rencontre quelques forêts classées à savoir : la forêt de nano, la forêt de Wari-Maro, la forêt de Tchatchou- Gokanna, la forêt de Tchaourou et la forêt d’Alafiarou-Bétérou. Ces forêts couvrent une superficie de 1.725 Km2 soit environ 25% de la superficie totale de la commune.

Cette végétation subit une forte pression anthropique due aux activités agricoles.

4. OBJECTIFS DU PROJET

4.1. Objectif global du projet

L’objectif global du projet est de contribuer à l’éveil de conscience des écoliers dans la conservation et la restauration de l’environnement pour un développement durable à travers l’éducation environnementale

4.2 Objectif(s) spécifique(s) du projet

Il s’agit de façon spécifique de :

- Mettre en place un cadre de préservation et de restauration de l’environnement dans chacune des 10 écoles concernées par le projet

- Rendre fonctionnel le cadre mis en place dans chaque école concernée par le projet

- Reboiser les 10 écoles concernées par le projet

5. ACTIVITES DU PROJET

En partenariat avec les usagers des écoles concernées,  la Mairie, l’administration forestière, le Service Hygiène et Assainissement de Base, les différentes activités à mener dans le cadre du présent projet sont :

- Formation / recyclage du personnel clé du projet,

- information des acteurs sur le projet,

- création de clubs écologiques dans 10 écoles de la commune de Tchaourou,

- dotation des clubs écologiques de kits d’animation,

- dotation des écoles de matériels d’assainissement,

- animation des clubs écologiques,

- organisation des journées scolaires de l’environnement,

- reboisement des 10 écoles concernées,

- conception et diffusion de bulletins sur les bonnes pratiques en matière d’environnement,

- organisation des émissions radio sur les bonnes pratiques en matière de gestion environnementale,

- organisation de concours « meilleures écoles en matière de bonne gestion de l’environnement ».

6. RESULTATS ATTENDUS

De la réalisation des activités, les résultats ci-après sont attendus.

- Le personnel clé est formé / recyclé sur le projet,

- les acteurs du projet sont informés des activités à mener,

- les clubs écologiques sont créés, équipés et fonctionnels dans 10 écoles de la commune de Tchaourou,

- les 10 écoles concernées sont dotées de matériels d’assainissement,

- une (01) journée de l’environnement par an est organisée dans chaque école,

- les 10 écoles concernées sont reboisées,

- un (01) bulletin sur les bonnes pratiques en matière d’environnement est conçu et diffusé  par trimestre,

- des émissions radio sur les bonnes pratiques en matière de gestion environnementale sont régulièrement organisées,

- un (01) concours « meilleures écoles en matière de bonne gestion de l’environnement » est organisé.

7- METHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE

7.1 Description des activités

Plusieurs activités seront réalisées dans le cadre de ce projet. Il s’agit de :

- Formation / recyclage du personnel clé du projet

Il s’agira de renforcer les capacités de ce personnel afin qu’il soit bien outillé pour rehausser la prise de conscience  des écoliers sur la nécessité de promouvoir des réflexes de comportements protecteurs de l’environnement en vue de réduire les nombreuses menaces qui pèsent sur nos ressources naturelles et le cadre de vie à travers la prise en compte des activités de sensibilisation

- Information des acteurs sur le projet

Cette activité regroupera les autorités communales, le Chef de la Région Pédagogique de Tchaourou, l’administration forestière, le Responsable communal Hygiène et Assainissement de Base, les Directeurs des écoles concernées et les demandeurs du projet. Elle a pour objectif de présenter le projet aux acteurs en vue d’obtenir leur adhésion.

- Création de clubs écologiques dans 10 écoles de la commune de Tchaourou

Dans le cadre du présent projet, il sera mis en place des clubs écologiques dans les dix (10) écoles concernées. En effet, dans chacune de ces écoles, il sera créé un club écologique composé de 100 écoliers au moins. Chaque club sera dirigé par un bureau composé de cinq (5) membres (1 Secrétaire, 1 Responsable à l’information, 1 Chargé de matériels et 2 Responsables à l’environnement). Ce bureau sera placé sous la supervision de l’enseignant responsable des questions environnementales au sein de l’école.

- Dotation des clubs écologiques de kits d’animation

Le kit d’animation est destiné à être utilisé lors des séances d’animations des clubs écologiques dans les écoles. Il facilitera une meilleure compréhension des thèmes développés. Il sera édité dans une imprimerie après conception par un expert des questions environnementales.

Le kit sera constitué de boîtes à images et servira dans l’accompagnement des séances d’animation des clubs écologiques.

- Dotation des écoles de matériels d’assainissement

Dans le cadre de la réduction des risques de maladies en milieu scolaire dans les écoles d’intervention du présent projet, des dons en matériels d’assainissement seront faits pour contribuer aux efforts de sensibilisations dans ces lieux de savoir.

En effet, le constat dans la majorité des écoles primaires de la commune de Tchaourou montre un réel problème en matière d’assainissement. L’absence de système d’évacuations des eaux usées et la présence de dépôts sauvages d’ordures exposent les enfants de ces écoles à des maladies (paludisme, diarrhée, fièvre typhoïde, cholera). Ces maladies ont une prédominance chez les enfants. Plusieurs sensibilisations  seront menées dans les écoles cibles du projet auprès des écoliers  afin d’inculquer  les bonnes pratiques en matière d’hygiène. Pendant ces sensibilisations,  l’accent sera mis sur la promotion de l’hygiène en général et en particulier sur l’assainissement en milieu scolaire.

Ainsi pour permettre aux clubs écologiques  de ces écoles d’assainir leur milieu scolaire, des matériels d’hygiène et d’assainissement seront distribués

- Animation des clubs écologiques

Ces clubs seront animés périodiquement.

Les responsables des clubs écologiques des écoles seront formés et formeront leurs paires sur les thématiques liées à la sauvegarde de l’environnement.

Il s’agira concrètement d’organiser périodiquement des séances de renforcement de capacités des écoliers membres desdits clubs qui  seront nommés des « ambassadeurs écologiques ». A cet effet, les animateurs du projet  seront chargés d’organiser des séances de renforcement de capacités des ambassadeurs des clubs en matière d’éducation environnementale. Un enseignant sera désigné par école pour le suivi des ambassadeurs du club écologique.

- Organisation des journées scolaires de l’environnement

A partir de ces journées, les écoles concernées développent désormais une dynamique d'éducation au développement durable. Ces journées se tiennent une fois par an par l’ensemble des écoliers sous la supervision des enseignants de l’école.

Au cours de cette journée, les « Ambassadeurs écologiques » de l’école  travaillent en arts plastique sous la supervision des enseignants sur un thème en lien avec la sauvegarde de l’environnement.

Au cours de cette même journée, il sera également organisé des projections sur la bonne gestion de l’environnement à l’intention des écoliers.

Tous les écoliers et personnels de l’école seront invités à porter du vert ce jour-là.

- Reboisement des 10 écoles concernées

Le projet a pour vocation de générer une dynamique de reforestation à partir de l’école primaire. Les écoliers apprennent à mettre en place une pépinière, à planter et entretenir une clôture verte d’arbres et de haie vive autour de la cour de leur école. Forts de ces acquis, ils / elles seront sensibilisés à l’importance des arbres pour leur environnement immédiat et leur avenir. L’exemple de leur école suscitera de nouvelles actions de reboisement. La logique du projet dans ces écoles pilotes sera de : participer à la résilience des enfants et de leur communauté face à la déforestation et aux changements climatiques. Cela permet aux écoliers des établissements ciblés d’étudier dans un cadre sain protégé par une « clôture verte », et d’être capables de planter des arbres puis de les entretenir. Pour atteindre ces objectifs, deux services ou produits seront fournis par le projet.

Produit 1 : Clôture verte (espèces qui préservent l’écosystème de la zone) est réalisée et entretenue autour du domaine de l’école avec la participation des écoliers. Il y sera aussi mis en terre des plans dans la cour de l’école.

Produit 2 (formation) : Les écoliers encadrés par des experts et les enseignantes formées, participent à des animations, théoriques et pratiques, pour comprendre le rôle de l’arbre et savoir planter dans une démarche agro écologique.

- Conception et diffusion de bulletins sur les bonnes pratiques en matière d’environnement

Convaincu de  l’incontournable contribution des médias dans la prise de conscience en matière d’environnement, les acteurs du projet  se doteront d’un outil de communication et de sensibilisation dénommé « Envir-Infos ». Envir-infos » est un trimestriel d’informations gratuit sur l’environnement et  son credo est de contribuer à l’éveil de conscience des écoliers pour une meilleure protection du cadre de vie.
« Envir-Infos » se veut un outil de communication et de vulgarisation des bonnes pratiques en matière de protection et de restauration des ressources naturelles.

« Envir-Infos » est une publication indépendante dont les promoteurs sont des activistes et des professionnels de l’environnement. Il voudra contribuer aux côtés des autres médias déjà existants, à une meilleure information et sensibilisation des citoyens sur les enjeux et les préoccupations en matière de développement durable.

« Envir-Infos » qui est distribué aux acteurs se propose de faire l’écho de toutes les  actions menées sur le terrain de l’environnement et de promouvoir un développement des facultés morales des jeunes  en matière de préservation du milieu naturel des êtres vivants, et ainsi, mobiliser tous les citoyens  Béninois pour la défense de l’environnement.

Vitrine des clubs écologiques mis en place dont le credo est la défense de la faune et de la flore, le trimestriel ambitionne de porter le flambeau de la lutte pour la sauvegarde et la restauration de l’environnement.

A cet effet, il rend visibles les actions de terrain des clubs écologiques ainsi que de toutes les actions menées en faveur de l’environnement par quelque acteur qui soit.

Le journal à l’instar des clubs écologiques des écoles partenaires est animé par les membres et autres sympathisants qui croient à l’action pour le changement de comportement au profit de notre environnement en détresse.

Conçu initialement pour s’adresser préférentiellement aux écoliers, Envir-Infos a pris la mesure de sa mission en s’adressant à un public divers incluant les adultes et les jeunes.

Les rubriques phares du journal sont : « ESPACE JEUNE », « L’EXEMPLE », et « QUI FAIT QUOI » qui permettent au public cible de découvrir les innovations et les engagements de certaines personnes physiques ou morales pour la sauvegarde et la restauration de l’environnement.

La ligne éditoriale est un cri de cœur des amis de la nature afin de susciter en chaque citoyen assez d’amour et de patriotisme pour adopter un comportement sain dans un contexte de changements climatiques.

- organisation des émissions radio sur les bonnes pratiques en matière de gestion environnementale

Cette  activité consistera à réaliser en collaboration avec la radio communautaire de Guinirou dans la commune de Tchaourou différentes émissions qui permettront aux populations de mettre en application les bonnes pratiques en matière de gestion de l’environnement. Cela signifie qu’il faille sélectionner des sujets qui peuvent être couverts par cette radio de façon à ce que les auditeurs puissent en tirer des enseignements et les appliquer concrètement sur le terrain. La mission du projet est de faire adopter par les communautés à la base des changements de comportement en faveur de l’environnement. A cet effet, un contrat de prestation sera établi entre cette radio et l’organisme porteur du projet.

- Organisation de concours « meilleures écoles en matière de bonne gestion de l’environnement ».

L’école est à la fois le vecteur, par l’éducation et la formation de la transition écologique et du développement durable. Les écoliers seront résolument engagés dans ce nouveau défi collectif et mobilisés à la fois grâce aux « Ambassadeurs écologiques » que sont les membres des clubs mis en place dans chaque école d’intervention du projet.

Durant la période du projet, toutes les écoles concernées devront mener des actions pérennes en faveur de la biodiversité et de la protection de l’environnement. Une équipe du projet sillonnera chaque mois ces écoles pour faire des constats et observations par rapport aux actions menées en faveur de l’environnement. Une fiche de notation sera conçue à cet effet. Au cours de la dernière année du projet, les trois meilleures écoles retenues en matière d’une bonne gestion de l’environnement seront primées.

Ce concours a pour but de valoriser et de promouvoir les initiatives des écoles ayant trait aux changements climatiques, à la transition écologique et au développement durable.

7.2 L’équipe du projet

Pour une mise en œuvre efficace du projet, un personnel clé sera recruté. Il est  composé d’un Chef de mission, d’un Superviseur et deux animateurs.

Les animateurs : Ils sont chargés de la mise en œuvre du projet. Les animateurs sont chargés de la constitution et de l’animation des clubs écologiques. Ils mobilisent les membres des clubs écologiques et tous les autres acteurs autour des activités. Ils rendent compte régulièrement des activités au Superviseur.

Le Superviseur : Il est chargé d’organiser et de superviser l’ensemble des activités prévues par le projet. Il planifier les activités y compris la préparation des plans de travail. Il appuie les animateurs dans la mise en œuvre des  activités du projet. Il élabore les rapports d’activités qu’il soumet à l’appréciation du Chef de mission. Il appuie ce dernier dans l’élaboration des outils de mise en œuvre du projet.

Le Chef de mission : Il est le répondant du projet. Il assure la liaison entre les demandeurs, le partenaire et les autres acteurs du projet. Il élabore en collaboration avec le Superviseur, les outils de mise en œuvre du projet,  veille à l’assurance qualité des données et est responsable de l’atteinte des objectifs du projet. Il participe activement aux réunions avec les acteurs en ce qui concerne la sauvegarde de l’environnement. Il veille au respect du planning des activités. Il assure la communication interne et la circulation de l’information entre les parties prenantes de l’intervention, de mobilisation autant que nécessaire de l’expertise des services techniques de l’Etat et des associés contractants dans la conduite des activités du projet. Il transmet à bonne date les rapports au partenaire.

Le personnel clé est appuyé par une équipe composée d’un Secrétaire-Comptable et un Responsable suivi-évaluation.

La Secrétaire comptable est chargée de la comptabilité du projet. Elle doit en outre appuyer la coordination du projet dans l’exécution de ses tâches ; rédiger les documents administratifs (lettres/courriers, fax, notes de services, rapports, procès-verbaux etc.) ; procéder au traitement sur logiciels informatiques desdits documents ; tenir les registres du courrier arrivée et départ ; procéder au classement ; ouvrir et tenir à jour les dossiers des consultants ; assurer tous les travaux de saisie et de reproduction de documents ; aider à l’organisation des différentes réunions du projet et rédiger les comptes rendus ; tenir le tableau du personnel (congés, missions, absences) ; accomplir toutes autres tâches conformes à son profil.

Le Responsable Suivi-Evaluation : Les principales tâches du responsable suivi-évaluation seront relatives à l’administration, au développement organisationnel, à la planification, à la mise en œuvre du suivi-évaluation, au développement de partenariat, au développement des finances (participe à l’établissement des besoins des bénéficiaires du projet). En effet, Il organise le suivi des activités du personnel clé. Il est chargé de l’évaluation des performances du personnel clé et des activités mises en œuvre.

7.3 Autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet

L’implication d’autres acteurs est indispensable pour l’atteinte des objectifs du projet. Il s’agit de :

- La Mairie,

- l’administration forestière,

- le Service Hygiène et Assainissement de Base,

- les usagers des écoles (enseignants, les écoliers et les parents d’élèves)

7.4 Suivi et évaluation interne du projet

Pour le suivi et l’évaluation interne du projet, le comité de pilotage sera mis en place avec les parties prenantes à la mise en œuvre du projet. Le rôle du comité de pilotage sera d’évaluer l’évolution de l’exécution du projet, de mesurer les performances du projet sur la base d’indicateurs convenus.

Pour le suivi du projet, les indicateurs que l’ONG proposera au comité de pilotage sont :

- Indicateur d’exécution du projet (Investissement réalisé/investissement prévu)

- Indicateur de réalisation des activités du projet (nombre d’activités réalisées/nombre d’activités prévues).

Pour l’évaluation interne du projet, les indicateurs que l’ONG propose au comité de pilotage sont :

- La pertinence de la stratégie d’information et de sensibilisation

- La pertinence des outils de sensibilisation et de formation élaborés

- Le nombre de supports de formation, d’informations et de sensibilisation élaborés et diffusés

- Le nombre d’élèves sensibilisés au niveau des écoles concernées

- Le nombre d’exemplaires du Bulletin « Environnement Infos » sur l’éducation environnementale.

7.5 Evaluation du projet

A la fin du projet, il sera réalisé une évaluation finale. Elle fera appel au recrutement d’un expert pour la conduite de la mission. Elle permettra de mesurer le niveau d’atteinte des résultats et des objectifs fixés, de vérifier que les ressources mobilisées ont été utilisées pour produire les résultats obtenus, de capitaliser les acquis et d’envisager la suite éventuelle du projet.  Elle va aussi consister à analyser l’exécution de l’intervention selon les principes de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique / Comité d’Aide au Développement (OCDE CAD) que sont la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité/viabilité.

8. REPRODUCTIBILITE DU PROJET

Dans l’optique de la reproductivité du projet dans d’autres écoles de la commune ou du pays, les méthodologies mises en œuvre et les résultats du projet seront largement disséminés à travers les sections communales des eaux, forêts et chasses ; les circonscriptions scolaires etc.

9. CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

| Activités | Trimestre1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 5 |  |  | Trimestre 6 |  |  | Trimestre 7 |  |  | Trimestre 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Formation / recyclage du personnel clé du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information des acteurs sur le projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Création de clubs écologiques dans 10 écoles de la commune de Tchaourou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotation des clubs écologiques de kits d’animation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotation des écoles de matériels d’assainissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Animation des clubs écologiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organisation des journées scolaires de l’environnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conception et diffusion de bulletins sur les bonnes pratiques en matière d’environnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organisation des émissions radio sur les bonnes pratiques en matière de gestion environnementale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reboisement des 10 écoles concernées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organisation de concours « meilleures écoles en matière de bonne gestion de l’environnement » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi des activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapports d’activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluation du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audit du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. CADRE LOGIQUE

| Objectif général | Objectifs spécifiques | Activités | Résultats | Indicateurs | Source de vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuer à l’éveil de conscience des écoliers dans la conservation et la restauration de l’environnement pour un développement durable à travers l’éducation environnementale | Mettre en place un cadre de préservation et de restauration de l’environnement dans chacune des 10 écoles concernées par le projet | Formation / recyclage du personnel clé du projet | Le personnel clé est formé / recyclé sur le projet | Personnel clé bien formé pour la mission | Rapport de formation |
|  |  | Information des acteurs sur le projet | Les acteurs du projet sont informés des activités à mener | Acteurs du projet bien informés de la mission | Procès verbal de séance |
|  |  | Création de clubs écologiques dans 10 écoles de la commune de Tchaourou | Les clubs écologiques sont créés dans 10 écoles de la commune de Tchaourou | 10 clubs écologiques sont créés dans 10 écoles de la commune de Tchaourou | Procès verbal de séance de création des clubs écologiques |
|  | Rendre fonctionnel le cadre mis en place dans chaque école concernée par le projet | Dotation des clubs écologiques de kits d’animation | Les clubs écologiques sont équipés dans 10 écoles de la commune de Tchaourou | 10 clubs écologiques dotés de kits d’animation | Procès verbal de remise de kits |
|  |  | Dotation des écoles de matériels d’assainissement | 10 écoles de la commune de Tchaourou sont dotées de matériels d’assainissement | 10 écoles dotées de matériels d’assainissement | Procès verbal de remise de matériels d’assainissement |
|  |  | Animation des clubs écologiques | clubs écologiques sont animés | 01 séance d’animation de club écologique organisée par mois dans chacune des 10 écoles concernées | Rapport trimestriel d’activités |
|  |  | Organisation des journées scolaires de l’environnement | Une journée de l’environnement par an est organisée dans chaque école | 01 journée de l’environnement par an est organisée dans chaque école | Rapport de la journée de l’environnement |
|  |  | Conception et diffusion de bulletins sur les bonnes pratiques en matière d’environnement | Un bulletin sur les bonnes pratiques en matière d’environnement est conçu et diffusé par trimestre | 01 bulletin sur les bonnes pratiques en matière d’environnement est conçu et diffusé une fois par trimestre | Bulletins réalisés et bordereaux de livraison |
|  |  | Organisation des émissions radio sur les bonnes pratiques en matière de gestion environnementale | Des émissions radio sur les bonnes pratiques en matière de gestion environnementale sont régulièrement organisées | Des émissions radio sur les bonnes pratiques en matière de gestion environnementale organisées | - Fiches conductrices des émissions radio - Rapports d’activités |
|  |  | Organisation de concours « meilleures écoles en matière de bonne gestion de l’environnement » | Un concours « meilleures écoles en matière de bonne gestion de l’environnement » est organisé | Un concours organisé sur la bonne gestion de l’environnement | - Critères de sélection - Procès verbal de choix des meilleures écoles |
|  | Reboiser les 10 écoles concernées par le projet | Reboisement des 10 écoles concernées | Les 10 écoles concernées sont reboisées | 10 écoles reboisées dans la commune de Tchaourou | Rapports d’activités |

11. BUDGET DU PROJET

11.1 Ventilation des coûts

| N° | Activités / Désignation | Coûts (FCFA et TTC) | Mode de calcul utilisé |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation / recyclage du personnel clé du projet | 960 000 | Location de salle (2jrs) : 2x100000 = 200.000Fcfa; Déplacement du personnel clé H/J : 4x8000 = 32.000Fcfa ; Hébergement du personnel clé (2jrs) H/J : 8x10000 = 80.000Fcfa ; Frais de restauration des participants H/J : 8x11000 = 88.000Fcfa ; Perdiem des participants : H/J : 8x20000 = 160.000 Fcfa; Honoraire du consultant (Déplacement; Hébergement; Restauration; Formation) H/J : 2x200000 = 400.000Fcfa |
| 2 | Information des acteurs sur le projet (atelier de lancement du projet) | 627 000 | Location de salle (1jr) : 1x100000 = 100 000Fcfa ; Déplacement des participants H/J : 31 x 10000 = 310.000Fcfa; Frais de restauration des participants H/J : 31x7000 = 217.000Fcfa ; |
| 3 | Création de clubs écologiques dans 10 écoles de la commune de Tchaourou ; | 1 800 000 | Honoraire pour l’appui à l’organisation (1 Enseignant, 1 RHAB, 1 responsable forestier) H/J : 30x10000 = 300.000Fcfa ; Restauration des écoliers H/J : 1000x1500 = 1.500.000Fcfa |
| 4 | Dotation des clubs écologiques de kits d’animation | 3 300 000 | Réalisation de boîtes à images : 14x200000 = 2.800.000Fcfa; Séance de remise de kit : 10x50000 = 500.000Fcfa |
| 5 | Dotation des écoles de matériels d’assainissement ; | 5 320 000 | Achat de brouettes : 20x25000 = 500.000Fcfa ; Achat de balaie : 500x500 = 250.000Fcfa Achat de râteaux : 100x2000 = 200.000Fcfa Achat de houes : 200x1500 = 300.000Fcfa; Achat de coupe-coupe : 100x3000 = 300.000Fcfa ; Achat de sceau : 100x3500 = 350.000Fcfa ; Achat d’arrosoir : 100x10000 = 1.000.000Fcfa ; Réalisation de petites poubelles dans les classes : 120x6000 = 720.000Fcfa ; Réalisation de grandes poubelles dans les cours d’écoles : 80x15000 = 1.200.000Fcfa ; Estampillage des matériels (forfait) : 500.000 |
| 6 | Animation des clubs écologiques | 500 000 | Confection des fiches d’animation (forfait) : 500.000Fcfa |
| 07 | Organisation des journées scolaires de l’environnement | 12 400 000 | Honoraire du consultant pour l’animation des thématiques sur l’environnement (Déplacement; Hébergement; Restauration; Formation) H/J : 20x100000 = 2.000.000Fcfa Location de la sonorisation : 20x50000 = 1.000.000Fcfa Location de matériels de projection : 20x50000 = 1.000.000Fcfa Fabrication de tee-shirt à l’effigie de la bonne gestion de l’environnement : 3000x1800 = 5.400.000Fcfa Cocktail aux participants : 3000x1000 = 3.000.000Fcfa |
| 08 | Reboisement des 10 écoles concernées | 7 100 000 | Achat de plants : 2000x300 = 600.000Fcfa ; Encadrement des écoliers pour la mise en terre des plans (forfait) : 10x50000 = 500.000Fcfa Cocktail aux écoliers pendant la journée de reboisement : 1000x1000 = 1.000.000Fcfa Fabrication des enclos pour les plants mis en terre : 2000x1000 = 2.000.000Fcfa Entretien des plants mis en terre (forfait) : 10x300000 = 3.000.000Fcfa |
| 09 | Conception et diffusion de bulletins sur les bonnes pratiques en matière d’environnement ; | 1 600 000 | Réalisation de bulletins trimestriels : 8x200000 = 1.600.000Fcfa; |
| 10 | Organisation des émissions radio sur les bonnes pratiques en matière de gestion environnementale ; | 2 900 000 | Conception des fiches conductrices des émissions : 1x500000 = 500.000Fcfa; Contrat avec la radio communautaire de Tchaourou pour la réalisation des émissions : 24x100000 = 2.400.000Fcfa; |
| 11 | Organisation de concours « meilleures écoles en matière de bonne gestion de l’environnement » | 1 680 000 | Elaboration des critères de sélection des meilleures écoles : 200.000F cfa 1er prix à offrir : Matériels d’une valeur de 300.000 Fcfa 2ème prix à offrir : Matériels d’une valeur de 200.000 Fcfa 3ème prix à offrir : Matériels d’une valeur de 100.000 Fcfa Cérémonie de remise officielle de prix Location de salle : 100000Fcfa Location de la sonorisation : 50000Fcfa Location de matériels de projection : 50000Fcfa Restauration des invités : 40 x 7 000 = 280 000 Fcfa Déplacement des invités 40 x 10 000 = 400 000 Fcfa |
|  | Evaluation finale du projet | 960 000 | Recrutement de consultant pour l’évaluation finale Honoraire du consultant par coopérative / jour (Déplacement; Hébergement; Restauration; Perdiem) 12 x 80 000 = 960 000 Fcfa |
|  | Audit du projet | 1 000 000 | Recrutement de consultant, Forfait du consultant pour l'audit du projet : 1.000 000Fcfa |
|  | Personnel clé | 14 208 000 | Salaire des animateurs Salaire brut des animateurs : 48x100000 = 4.800.000FCFA Déplacement des animateurs : 48x15000 = 720.000FCFA Communication des animateurs : 48x6000 = 288.000FCFA Salaire du Superviseur Salaire brut du Superviseur : 24x130000 = 3.120.000FCFA Déplacement du Superviseur : 24x20.000 = 480.000FCFA Communication du Superviseur : 24x10.000 = 240.000FCFA Salaire du Chef Projet Salaire brut du Chef Projet : 24x160000 = 3.840.000FCFA Déplacement du Chef Projet : 24x10000 = 240.000FCFA Communication du Chef Projet : 24x20000 = 480.000FCFA |
|  | Personnel d’appui | 3 000 000 | Salaire du Secrétaire-Comptable (forfait) : 2.000.000FCFA Salaire du Responsable Suivi-Evaluation (forfait) : 1.000.000FCFA |
|  | Fonctionnement | 2 640 000 | Production de rapports (forfait) : 24x50000 = 1.200.000FCFA Contribution à la location de siège (forfait) : 24x30000 = 720.000FCFA Contribution à l’entretien de siège (forfait) : 24x15000 = 360.000FCFA Contribution au payement des factures d’électricité du siège (forfait) : 24x10000 = 240.000FCFA Contribution au payement des factures d’eau du siège (forfait) : 24x5000 = 120.000FCFA |
| Total |  | 59 995 000 |  |

11.2 Plan de financement

Le plan de financement est résumé dans le tableau suivant :

Tableau des dépenses prévisionnelles

| N° | Rubriques | Année 1 | Année 2 | Total | % du budget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation / recyclage du personnel clé du projet | 960 000 | - | 960 000 | 1,62% |
| 2 | Information des acteurs sur le projet (atelier de lancement du projet) | 627 000 | - | 627 000 | 1,06% |
| 3 | Création de clubs écologiques dans 10 écoles de la commune de Tchaourou | 1 800 000 | - | 1 800 000 | 3,04% |
| 4 | Dotation des clubs écologiques de kits d’animation | 3 300 000 | - | 3 300 000 | 5,58% |
| 5 | Dotation des écoles de matériels d’assainissement | 5 320 000 | - | 5 320 000 | 9% |
| 6 | Animation des clubs écologiques | 500 000 | - | 500 000 | 0,84% |
| 7 | Organisation des journées scolaires de l’environnement | 6 200 000 | 6 200 000 | 12 400 000 | 20,97% |
| 8 | Reboisement des 10 écoles concernées | 7 100 000 | - | 7 100 000 | 12% |
| 9 | Conception et diffusion de bulletins sur les bonnes pratiques en matière d’environnement | 800 000 | 800 000 | 1 600 000 | 2,70% |
| 10 | Organisation des émissions radio sur les bonnes pratiques en matière de gestion environnementale | 1 700 000 | 1 200 000 | 2 900 000 | 4,90% |
| 11 | Organisation de concours « meilleures écoles en matière de bonne gestion de l’environnement » | - | 800 000 | 800 000 | 1,35% |
| 12 | Evaluation finale du projet | - | 960 000 | 960 000 | 1,62% |
| 13 | Audit du projet | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 1,69% |
| 14 | Charges du personnel clé | 7 104 000 | 7 104 000 | 14 208 000 | 24% |
| 15 | Charge du Personnel d’appui | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | 5,07% |
| 16 | Fonctionnement | 1 320 000 | 1 320 000 | 2 640 000 | 4,46% |
| 17 | Total des coûts | 38 231 000 | 20 884 000 | 59 115 000 | 100% |

Tchaourou, le 20 Janvier 2022

Pour

Le Co-Demandeur                                                        Le Demandeur

Le Directeur Exécutif de l’ONG Afrique Espoir    Le directeur Exécutif de INUDE ONG

Machioudou SANNI                                                         ASSOGBA A. Albéric

Tableau des ressources prévisionnelles en FCFA

| N° | Origine des ressources (A détailler) | Montant Année 1 | Montant Année 2 | Total | % du budget total | Etat des subventions prévues : acquis / sollicité / à solliciter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contribution du Projet | 36 911 000 | 18 764 000 | 55 675 000 | 94% | - |
| 2 | Contrepartie des demandeurs | 1 320 000 | 2 120 000 | 3 440 000 | 6% | - |
| 3 | Apport d’autres partenaires | - | - | - | - | - |
| 4 | Autres ressources mobilisées | - | - | - | - | - |
| 5 | Total Général | 38 231 000 | 20 884 000 | 59 115 000 | 100% | - |

Tchaourou, le 20 Janvier 2022

Pour

Le Co-Demandeur                                                        Le Demandeur

Le Directeur Exécutif de l’ONG Afrique Espoir    Le directeur Exécutif de INUDE ONG

Machioudou SANNI                                                     ASSOGBA A. Albéric

ANNEXES : PIECES JUSTIFICATIVES

Annexe 1 : Preuves justificatives du Demandeur

Annexe 1.1 : Journal officiel et récépissé du Demandeur

Annexe 1.2 : Preuves des expériences professionnelles du Demandeur

Annexe 2 : Pièces justificatives du Co-Demandeur

Annexe 2.1 : Journal officiel et récépissé du Co-Demandeur

Annexe 2.2 : Preuves des expériences professionnelles du Co-Demandeur